## Resources
|  | 2019-11-01 |  |  |  | Mise a Jour par: | chloé
| Nom ou Rôle | Jours | 2019-11-01 | 2019-12-02 | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 2020-03-04
|  | Dispos | 2019-11-01 | 2019-12-02 | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 2020-03-04
R1 | Chef de projet | 64 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14
R2 | Développeur 1 | 8.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2
R3 | Développeur 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
R4 | Développeur 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Jours | 90.5 | 20 | 16.5 | 14 | 20 | 20
| Jours Ouvres | 64 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14
| Jours Fériés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jours travailles | 64 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14
Note on A2: PN: Initiales/ Nom/Prénom

## Planification
Temps Nécessaire |  | Le: | 2019-11-01 |  |  |  | Maj: | #REF!
Phase/Tache |  | Hrs | R1 | R2 | R3 | R4 | 0 | 0 | Chk | *
* | Planification (ATP0)
| Préparer l'infrastructure du projet | 40 | 40 | [5 empty] | 40
| Procéder a l’Analyse des solutions alternatives | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  | 40
| Estimer taille/charges/délais/coûts du projet. | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20
| Préparer la communication du projet | 8 | 8 | [5 empty] | 8
| Communiquer les plans à l'équipe du projet | 4 | 4 | [5 empty] | 4
| Finaliser le Document de Pré-Étude | 40 | 10 | 30 |  |  |  |  | 40
| Obtenir l’acceptation du projet par la direction (ATP0) | 4 | 4 | [5 empty] | 4
| Collecter les indicateurs du projet | 8 | 8 | [5 empty] | 8
| Autres Taches de Planification | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  | 8
| Total (Heures) | 172 | 108 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
| (Jours) | 21.5 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5
* | Analyse Fonctionnelle (ATP1)
| Commencer l’analyse des spécifications | 40 | 8 | 24 | 8 |  |  |  | 40
| Identifier la documentation utilisateur | 16 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | 16
| Documenter les besoins en formation | 24 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 24
| Rédiger le cahier des charges (Spécifications) | 80 | 16 | 32 | 32 |  |  |  | 80
| Conduire la revue de spécifications | 16 | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 16
| Conduire la revue de direction pour l’obtention de l’ATP1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4
| Collecter les indicateurs | 8 | 8 | [5 empty] | 8
| Autres Taches d'Analyse | 16 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 16
| Total (Heures) | 204 | 64 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 204
| (Jours) | 25.5 | 8 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 25.5
* | Conception (ATP2)
| Définir et Documenter les charges nécessaires pour le Prototypage | 16 | 8 | 8 |  |  |  |  | 16
| Revoir et mettre à jour les besoins utilisateurs | 16 |  | 8 | 8 |  |  |  | 16
| Développer et démontrer un Model de l’application | 40 |  | 8 | 32 |  |  |  | 40
| Définir les taches hors Prototypage et documenter le prototype | 32 | 8 | 16 | 8 |  |  |  | 32
| Conduire la revue préliminaire de la conception Technique | 16 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 16
| Rédiger le document la conception Technique | 40 | 8 | 8 | 24 |  |  |  | 40
| Revoir et mettre a jour le plan de formation | 16 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 16
| Définir la Documentation utilisateur préliminaire | 16 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 16
| Revoir et mettre a jour le plan d’Installation et de Support | 16 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 16
| Conduire la revue critique de la conception Technique | 16 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | 16
| Demander la validation ATP2 | 4 | 4 | [5 empty] | 4
| Collecter les indicateurs | 8 | 8 | [5 empty] | 8
| Autres Taches de Conceptions | 16 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | 16
| Total (Heures) | 252 | 60 | 88 | 104 | 0 | 0 | 0 | 252
| (Jours) | 31.5 | 7.5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.5
* | Construction
| Construire les templates initiaux | 40 | 8 | 8 | 24 |  |  |  | 40
Développer Fonction 1
| Développer et tester le module11 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
| Développer et tester le module12 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
| Revoir et adapter les modules de la fonction 1 | 16 |  | 4 | 12 |  |  |  | 16
| Mettre à jour le document de conception technique | 16 |  | 8 | 8 |  |  |  | 16
Développer Fonction 2
| Développer et tester le module 21 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
| Revoir et adapter le module11+12+21 | 24 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 24
| Développer et tester le module 22 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
| Revoir et adapter les modules des Fonctions 1+2 | 24 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 24
Développer Fonction 3
| Développer et tester le module 31 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
| Revoir et adapter les modules des fonctions 1+2+3 | 24 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 24
| Mettre a jour le document de conception technique | 24 |  | 8 | 16 |  |  |  | 24
| Revoir et harmoniser le code | 24 |  | 8 | 16 |  |  |  | 24
| Définir les procédures de tests | 32 | 4 | 12 | 16 |  |  |  | 32
| Rédiger la documentation utilisateur | 40 | 4 | 4 | 32 |  |  |  | 40
| Constituer le matériel de Formation et conduire les séances initiales | 40 | 4 | 12 | 24 |  |  |  | 40
| Revoir et mettre a jour le plan d’Installation et de Support | 32 | 4 | 12 | 16 |  |  |  | 32
| Collecter les indicateurs | 8 | 8 | [5 empty] | 8
| Autres Taches de Construction | 40 | 8 | 8 | 24 |  |  |  | 40
| Total (Heures) | 544 | 52 | 96 | 396 | 0 | 0 | 0 | 544
| (Jours) | 68 | 6.5 | 12 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 68
* | Test
| Conduire les tests d'Intégration | 40 | 4 | 12 | 24 |  |  |  | 40
| Conduire les tests de non-Régression | 24 | 4 | 8 | 12 |  |  |  | 24
| Vérifier le matériel de Formation | 16 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 16
| Conduire les tests systèmes | 40 | 4 | 24 | 12 |  |  |  | 40
| Conduire les tests d’acceptance | 32 | 8 | 12 | 12 |  |  |  | 32
| Documenter les résultats des tests | 32 | 4 | 16 | 12 |  |  |  | 32
| Collecter les erreurs des tests et les autres indicateurs | 16 | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 16
| Autres Taches de test | 32 | 8 | 12 | 12 |  |  |  | 32
| Total (Heures) | 232 | 44 | 96 | 92 | 0 | 0 | 0 | 232
| (Jours) | 29 | 5.5 | 12 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 29
* | Installation (ATP3)
| Finaliser la liste de vérification pour l’installation | 16 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | 16
| Conduire les validations de la configuration | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 12
| Conduire la revue de mise en production | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 12
| Demander l’autorisation pour la mise en prod (ATP3) | 4 | 4 | [5 empty] | 4
| Procéder à l’Installation | 32 | 8 | 12 | 12 |  |  |  | 32
| Finaliser et Exécuter le plan d’installation et de Support | 24 | 4 | 8 | 12 |  |  |  | 24
| Conduire la Revue de Poste-Installation | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 12
| Collecter les indicateurs | 8 | 8 | [5 empty] | 8
| Autres taches d'Installation | 24 | 4 | 8 | 12 |  |  |  | 24
| Total (Heures) | 144 | 44 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 144
| (Jours) | 18 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18
* | Poste Installation & Support
| Revoir et mettre a jour le plan d’installation et de Support | 32 | 4 | 12 | 16 |  |  |  | 32
| Définir et Exécuter les procédures de maintenance | 32 | 4 | 12 | 16 |  |  |  | 32
| Revoir et prioriser la liste des requêtes mises en attente | 32 | 24 | 8 |  |  |  |  | 32
| Autres Taches de Maintenance | 24 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 24
| Total (Heures) | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120
| (Jours) | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15
| Total Nécessaire (Heures) | 1668 | 412 | 508 | 748 | 0 | 0 | 0 | 1668
| (Jours) | 208.5 | 51.5 | 63.5 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 208.5
| Total Disponible | 90.5 | 64 | 8.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90.5
| Total Par Phase | Hrs | Jours | Sem. | Mois |  | % | Std%
| Planification (ATP0) | 172 | 21.5 | 4.3 | 1.0238 |  | 10.31% | 10% | -1%
| Analyse Fonctionnelle (ATP1) | 204 | 25.5 | 5.1 | 1.2143 |  | 12.23% | 15% | 2%
| Conception (ATP2) | 252 | 31.5 | 6.3 | 1.5 |  | 15.11% | 15% | -1%
| Construction | 544 | 68 | 13.6 | 3.2381 |  | 32.61% | 30% | -3%
| Test | 232 | 29 | 5.8 | 1.381 |  | 13.91% | 15% | 1%
| Installation (ATP3) | 144 | 18 | 3.6 | 0.85714 |  | 8.633% | 8% | -1%
| Poste Installation & Support | 120 | 15 | 3 | 0.71429 |  | 7.194% | 7% | -1%
| Total | 1668 | 208.5 | 41.7 | 9.9286 |  | 100% | 100% | -4%
Note on B4: Préparation: - Adapter les activités à la taille du projet - Définir les méthodes d’estimation - Créer les Dossiers du Projet - Définir la gestion des Risques - Définir la gestion de la Configuration - Définir l'environnement des tests - Définir le Plan des tests et les jeux d’essais - Définir le plan d’installation et de Support - Définir le Plan de Formation - Définir les indicateurs a collecter - Définir le Référentiel de Base - Définir les Objectifs et les besoins des utilisateurs
Note on B5: Analyses Alternatives: - Comparer les alternatives - Présenter la recommandation
Note on B6: Estimation: - Découper le projet (WBS) - Estimer les objets du projet
Note on B7: Plan de Communication: - Identifier le coordinateur des utilisateurs, le Chef du projet et l'équipe du projet - Mettre en place un planning de rencontres avec les utilisateurs - Définir les revues de direction. - Définir et mettre en place le plan des revues du projet
Note on B8: Communiquer le plan: - Jalon
Note on B9: Pré-étude: - Document de pré-étude - Plan de la gestion des risques - Générer des rapports sur l'état du projet
Note on B10: ATP0: - Préparer et envoyer le mail - Logger la réponse
Note on B11: Indicateurs: - Charges estimées / Réalisées - Délais estimés / Réalisés - Analyse des écarts - Autres indicateurs
Note on B12: Autres Taches: - A définir selon le projet

## Coût
|  | coût du Projet DIGITAL GOURDE |  | #REF!
Équipe: | R1 | Chef de projet
| R2 | Développeur 1
| R3 | Développeur 2
| R4 | Développeur 3
Date Début: | 2019-11-01
Date Fin Prévue: | 2020-03-30
coût Journalier du Travail: | 150
Consultant/Formation: | 300 | coût Travail + Formation(intervention tuteurs)
Machines: | 10
Estimation
Élément du coût | Unité/Jour | Coût(K€) | Notes
Travail | 91 | 13.65
Machines | 91 | 0.91
Formation | 5 | 1.5
Autres coûts | 5 | 5 | éclairages, locaux, etc
Total | 192 | 21.06

## Remarques
Remarques sur les tâches
Préparation:
- Adapter les activités à la taille du projet
- Définir les méthodes d’estimation
- Créer les Dossiers du Projet
- Définir la gestion des Risques
- Définir la gestion de la Configuration
- Définir l'environnement des tests
- Définir le Plan des tests et les jeux d’essais
- Définir le plan d’installation et de Support
- Définir le Plan de Formation
- Définir les indicateurs a collecter
- Définir le Référentiel de Base
- Définir les Objectifs et les besoins des utilisateurs
Analyses Alternatives:
- Comparer les alternatives
- Présenter la recommandation
Estimation:
- Découper le projet (WBS)
- Estimer les objets du projet
Plan de Communication:
- Identifier le coordinateur des utilisateurs, le Chef du projet et l'équipe du projet
- Mettre en place un planning de rencontres avec les utilisateurs
- Définir les revues de direction.
- Définir et mettre en place le plan des revues du projet
Communiquer le plan:
- Jalon
Pré-étude:
- Document de pré-étude
- Plan de la gestion des risques
- Générer des rapports sur l'état du projet
ATP0:
- Préparer et envoyer le mail
- Logger la réponse
Indicateurs:
- Charges estimées / Réalisées
- Délais estimés / Réalisés
- Analyse des écarts
- Autres indicateurs
Autres Taches:
- A définir selon le projet